## Hotell under Mässan
Hotell under Mässan
Booking code
Residenz Hotel Zum Schwanen, Urbanusstrasse 40, D-45894 Gelsenkirchen-Buer
Telephone +49 (0)209 318330 (north of D-dorf ca 35-40 min drive by car)
Imperial Düsseldorf City, Venloer Strasse 9, D-40477 Düsseldorf | EEEE087801
Telephone +49 (0)211 491 360, fax +49 (0)211 498 27 78
Hotel Garni Meerbusch, Hindenburgstrasse, D-40667 Meerbusch
Telephone +49 (0)2132 933 400 (west of Düsseldorf ca 30 min drive with car)

## Att göra på måndag
Att göra på måndag, 18.11.02
Vad | Stk | Vem
Upphängning av Banner |  | TC/HW/LR
Köpa Ausstellerausweise | 3 | HW
Montera Theaterstrålkastare |  | TC/HW/LR
Montera vägglampor |  | TC/HW/LR
Montera taklampor |  | TC/HW/LR
Montera "hyllampor" |  | TC/HW/LR
Köpa Parkkarten | 2 | HW
Restaurant
Hämta Liege + Hocker hos Sartorius | je 1 | HW

## Aktionsplan Medica
Medica, 20. - 23.11.02 - Düsseldorf
4 dagar - Yta: Brutto 15m² - Netto 12m²
Aktionsplan & Deltagareplan | Säljare | Övriga
Ansvariga:
Mässförsäljningschef: TC | TP | LA
Standleiter (på orten): HW | Ludo/UK | Alex
Produktspecialister: TW | PS | Patrice/F
Mässbyggare: LR
Tidsperspektiv
|  |  | Vecka | [8 empty] | Datum - Mässa (v. 47) | [6 empty] | Vecka |  |  | Kosten
Vad | Ort | Vem | 18 | 19 | 20 | 21 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 48 | 49 | OK | (Soll) | (Ist)
Möte och Diskussion - Information/Planering/Upplägg | B | TC/HW | bar: 43
Hotellbeställning |  | TC | [18 empty] | X | bar: 42
Beställning inkl. Servicebeställningar - STRÖM! | P | HW | bar: 42 to 44
Grovplanering | Sunne | TC/HW/TW/LR | [18 empty] | X
Detaljplanering | London | TC/HW | bar: 44
Monterdesign | B | Eilmes/HW | [18 empty] | X | bar: 44
Fastläggande av monterbyggnation och design |  | TC/HW | bar: 43 to 44
Beställning av monter | D | HW | bar: 43
Beställning av bannerupphängning | D | HW | bar: 43
Fastläggande av utställarobjekt mm. |  | TC/HW | [18 empty] | X | bar: 43 to 44
Beställning av Eintrittskartengutscheine | D | HW | bar: 43
Beställning av City Guides UK/D/F/E | D | HW | bar: 43
Beställning av extra Ausstellerausweise | D | HW | bar: 43
Beställning av utställarobjekt |  | TC/LR | [18 empty] | X | bar: 43 to 44
Reklamåtgärder
Annonser (i Utställn.Katalog el. Medier) | bar: 43 to 44
Mailing av inbjudan (med produktpresentation)/Översättningar |  | TC/HW/LR | bar: 43 to 44
Mailinglista |  | TC/HW | bar: 43 to 45
Press-Meddelande - INS - Kontroll av texterna |  | TC/HW/LR | bar: 43 to 45
Posters/Banners/Logos/"Händlersuche"/Tischlogo/Monterlogo |  | Eilmes/TC/HW | bar: 43 to 45
Theaterstrålkastare/Gobos/Gobohalter/färgfilter/krokar | bar: 43 to 45
Flyers att dela ut pa mässan. Flera 1.000 Stk. |  | TC/HW/LR | bar: 43 to 45
Datablad utan priser D/UK |  | TC/HW/LR | bar: 43 to 46
Eintrag in www.medica.de |  | HW | bar: 45 to 46
Prislista 10xA00 + 2x(A01/A02/EXP) |  | TC/HW | bar: 46
Reklampresenter, ölöppnare/pennor/ficklampor/räknare |  | TC/HW/LR | bar: 43 to 45
Reklampresent "Mässpecial" - Glödlampa, 100 Stk |  | Eilmes/PD/HW | bar: 43 to 46
Kundkontaktblad, 1.000 Stk |  | HW | bar: 43 to 45
Transportorganisation - till Mässa |  | BH | bar: 46 to Datum - Mässa (v. 47) 19.
Monterbyggnation | D | HW | bar: Datum - Mässa (v. 47) 18. to Datum - Mässa (v. 47) 19.
Exponatpresentaion | D | TC/HW/LR | bar: Datum - Mässa (v. 47) 18. to Datum - Mässa (v. 47) 19.
Kontakt med Mässan | D | HW
Kommersiella aktiviteter under Mässan | D | TC/HW | bar: Datum - Mässa (v. 47) 20. to Datum - Mässa (v. 47) 23.
Verktyg/Skruvdragare/Borrmaskin/Borr | D | HW | bar: 46
Förlängningssladdar/vita | D | HW | bar: 46
Untersuchungsliege/Rollhocker | D | Servoprax/Sart./HW | bar: 46
Allzwecktisch | D | Provita/HW | bar: 46
Bultar för Lampor | D | HW | bar: 46
Stationary/häftapp./sax/tejp/linjal/kniv/pennor | D | HW | bar: 46
|  |  | Vecka |  |  |  | Datum - Mässa (v. 47) 18.: Datum - Mässa (v. 47); Vecka 48: Vecka |  | Kosten
Vad | Ort | Anländer | 18 | 19 | 20 | 21 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 47 | 48 | OK | (Soll) | (Ist) | Avfärd
Mässa - Öppningstider: 09:00 - 18:00 | bar: Datum - Mässa (v. 47) 19. to Datum - Mässa (v. 47) 22.
8 Hotelrooms - Hotel Garni Meerbusch | bar: Datum - Mässa (v. 47) 18. to Datum - Mässa (v. 47) 23.
- Deltagare Ludo, Hotel Garni Meerbusch/Meerbusch | NE | 18.11.02, 09:05 | [21 empty] | 24.11.02, 10:40 | bar: Datum - Mässa (v. 47) 18. to Datum - Mässa (v. 47) 23.
- Deltagare HW, Hotel Garni Meerbusch/Meerbusch | NE | 17.11.02, morning | [21 empty] | 24.11.02 | bar: 46 to Datum - Mässa (v. 47) 24.
- Deltagare AP | - | 19.11.02 - day over | [21 empty] | 2002-11-19 | bar: Datum - Mässa (v. 47) 19.
- Deltagare TW, Hotel Garni Meerbusch/Meerbusch | NE | 20.11.02, 12:40 | [21 empty] | 24.11.02, 10:40 | bar: Datum - Mässa (v. 47) 20. to Datum - Mässa (v. 47) 24.
- Deltagare LR, Zum Schwanen/Gelsenkirchen | GE | 17.11.02, 21:30 | [21 empty] | 20.11.02, 13:20 | bar: 46 to Datum - Mässa (v. 47) 20.
- Deltagare PS, Imperial Düsseldorf City | D | 17.11.02, 08:35 | bar: 46 to Datum - Mässa (v. 47) 19.
- Deltagare PS, Zum Schwanen/Gelsenkirchen | GE | [22 empty] | 22.11.02 | bar: Datum - Mässa (v. 47) 19. to Datum - Mässa (v. 47) 22.
- Deltagare L-A, Zum Schwanen/Gelsenkirchen | GE | 19.11.02, 09:15 | [21 empty] | 22.11.02 | bar: Datum - Mässa (v. 47) 19. to Datum - Mässa (v. 47) 22.
Transportorganisation - från Mässa | D | HW | bar: Datum - Mässa (v. 47) 24. to Vecka 47
Avräkning med Mässan | P | HW | bar: Datum - Mässa (v. 47) 24. to Vecka 47
Rapport efter Mässan | P | TC/HW | bar: Datum - Mässa (v. 47) 24. to Vecka 47
Follow-up | P | HW |  |  |  |  | Vecka 47: =======>
Certificering

## Ta med
Att anskaffa/medtaga
Vad | Stk | Vem | Var | Klar | Packat
Glödlampor | 100 | HW | Toom | X | X
Lapp "Hier geht Ihnen ein Licht auf" | 200 | HW | PD | X | X
Gummisnodd | 200 | HW | Toom | X | X
Theaterstrålkastare, SL 15/32 + 23/50 | 1 resp. | HW | HW | X | X
Gobos "Licht" + Sunnex "Star Arrow" | 1 resp | HW | Amptown | X | X
Gobohalter | 2 | HW | Amptown | X | X
Färgfilter folie, sunset red | 2 x 20x20cm | HW | Amptown | X | X
Krokar för travers | 2 x 2 | HW | Amptown | X | X
Broschyr/Datablad utan priser D/UK | 100 resp. | LR
Reklampresenter: ölöppnare/pennor/ficklampor/räknare | ? | LR
Mässrapporter | 1000 | HW | PD | X | X
Verktyg/Skruvdragare/Borrmaskin |  | HW |  |  | X
Förlängningssladdar/vita, 10 m | 2 | HW | Toom | X | X
Stationary: häftapp./sax/tejp/linjal/kniv/pennor | 1 sats | HW |  |  | X
Posters/Banners/Logos/"Händlersuche"/Tischlogo/Monterlogo |  | HW | Eilmes |  | X
Prislistor | 10xA00 + 2x(A01/A02/EXP) | TC/LR
Bultar/muttrar/brickor till Taklampa, Sunnex, Dia 10,5 mm | 8 | HW | Toom | X | X
Bultar/muttrar/brickor till Vägglampa, Sunnex, Dia 7,7 mm | 4 | HW | Toom | X | X
Bultar/muttrar/brickor till Vägglampa, TriStar, Dia 12 mm (M12x50) | 4 | HW | Toom | X | X
Bultar/muttrar/brickor till Taklampa, Celestial, Dia 12 mm (M12x50) | 4 | HW | Toom | X | X
Visitkort HW | 200 stk | LR | Tryckeri
Namnskyltar |  | TC

## Nästa år - 2003
Nästa år - 2003
Större Monter
Hall 10, 11 eller 15 optimal
12 och 13 ej - bara landsutställningar

## Kostnadskalkyl
Kostnadskalkyl - Medica 2002
(€)
| Plan | Ny Plan | Hitintills
Kostnad
Abhängevorrichtung | - | 154.9 | 174 | Räkning t. Sunne Betald ?
Ausstellerausweise, 6x extra |  | 150 | 150 | Räkning t. Sunne Betald ? + Betald TC
Förvaring av pallar |  |  | 153 | Betald HW - Reseräkning
Undersökningssäng/Stol |  |  | 292 | Betald HW - Reseräkning
Lyftkran, 2x |  |  | 200 | Betald HW - Reseräkning
Växt, Lorbeerpyramide, klein |  |  | 49 | Betald TC
Besucherprospekte |  | - | -
Catering, 50x | 1250 | - | -
Drycker & Kaffe/Snacks |  | 500 | 360 | Betald HW - Reseräkning
Eintrittskartengutscheine |  | 1900 | ??? | 100 Stk | Max. vid inlösen
Flyers | - | - | -
Glödlampor, Bultar mm. |  | 100 | 122 | Betald HW - Reseräkning
Glödlampsskylt |  | 326 | 150 | Ej Betald - HW betalar - Reseräkning
Grupprum | 100 | - | -
Mailing | 100 | ? | 100 | Räkning t. Stockholm Betald ?
Messe-CD-ROM |  | 30 | 30 | Räkning t. Sunne Betald ?
Messekataloge, extra |  | 24 | 24 | Räkning t. Sunne Betald ?
Monter, design, texting etc. |  | 500 | 400 | Ej Betald - HW betalar - Reseräkning
Monterbanner, 4x 1,20m |  | 310 | 310 | Ej Betald - HW betalar - Reseräkning
Monterbyggnation | 1088 | 2000 | 2936 | Räkning t. Sunne Betald ?
Monterdesign/Idé |  | 300 | 300 | Ej Betald - HW betalar - Reseräkning
Monterhyra, 15m² | 2490 | 2490 | 2490 | Räkning t. Sunne Betald ?
Monterlogos |  | 30 | 30 | Ej Betald - HW betalar - Reseräkning
Monterposters, 2x |  | 260 | 280 | Ej Betald - HW betalar - Reseräkning
Multimedia | 255 | 255
Övernattning | 1600 | - | -
Parkkarten | - |  | 158 | Betald TC
Receptionist | 300 | - | -
Reserv | 1000 | - | -
Resor | 650 | - | -
Strålkastargobohållare, 1x |  | 30 |  | Ej Betald - HW betalar - Reseräkning
Strålkastargobos, 2x | - | 60 |  | Ej Betald - HW betalar - Reseräkning
Traktamente | 1000 | - | -
Werbeetiketten |  | - | -
Grand Total | 9833 | 9419.9 | 8708